АДМИНИСТРАЦИЯ          БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ     ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11» июля  2018 г. № 193р

Об утверждении плана организационных

мероприятий («дорожная карта»)

по реализации муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Локотское городское поселение»

на 2018-2022 годы» в 2018 году

В соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Брасовского района  от 30.11.2017г.  № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Локотского городского поселения, и в целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика муниципального образования «Локотское городское поселение»

- Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы» в 2018 году.

- Считать утратившим силу план организационных мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы» в 2018 году, утвержденный 19.02.2018г. заместителем главы администрации района.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Брасовского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации района                                      П.П. Задеев

Утвержден

распоряжением администрации

Брасовского района

от «11»   июля 2018г. №193р

План организационных мероприятий («дорожная карта»)

по реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы»

в 2018 году

| № п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата реализации | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Ответственный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки и заключение соглашения по предоставлению субсидии |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление заявительной документации | Оформление заявительной документации | 20.01.2018 | Документация оформлена | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района |
| 1.2. | Информирование населения о подаче заявок на включение дворовых и общественных территорий для участия в Программе | Размещение на официальном сайте администрации Брасовского района. Размещение информации в газете «Вестник» | 15.02.2018 | Информация размещена | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района |
| 1.3. | Сбор и анализ предложений и заявок | Работа с населением муниципального образования, со старшими по дому | 15.02.2018-15.03.2018 | Сбор, ранжирование, обработка заявок | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района; ООО «Домоуправление» |
| 1.4. | Обсуждение заявок общественной муниципальной комиссией | Сбор, ранжирование, обработка заявок, представление на рассмотрение комиссии | 20.03.2018 | Утверждение общественной муниципальной комиссией адресного перечня мероприятий | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 1.5. | Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Локотское городское поселение» |  | до 31.03.2018 |  | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Финансовый отдел администрации района. |
| 1.6. | Внесение изменений в Программу |  | до 31.03.2018 |  | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; |
| 2. | Выполнение мероприятий по реализации программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Составление проектно-сметной документации | Сметы, проекты | 27.07.2018 | Сметы, дизайн-проекты территорий, подлежащих благоустройству | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 2.2. | Электронный аукцион | Проведение электронного аукциона | 23.07.2018 | Заключение контракта по результатам аукциона | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел экономики, торговли и бытовых услуг администрации района |
| 2.3. | Начало работ по благоустройству по территориям согласно адресному перечню | Адресный перечень | 20.08.2018-30.11.2018 | Благоустройство территорий | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 3. | Оформление реализованных мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1. | Процедура приемки объектов строительства и реконструкции | Организация работы по обеспечению составления акта о приемке объектов благоустройства | 30.11.2018-31.12.2018 | Акт приемки | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |