ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БРАСОВСКОГО РАЙОНА**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » января 2021г. №

п. Локоть

Об утверждении муниципальной

программы «Чистая вода» на территории

МО Брасовский муниципальный

район Брянской области (2019-2024 годы)

в новой редакции

В целях обеспечения населения муниципального образования Брасовский муниципальный район Брянской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, в соответствии со [ст. 14](consultantplus://offline/ref=D7006C7685D737DF5B14955A0287C68344CDC2B39125FA599D4F4991FAD16A06CB1E04652BCB9275C567C049FE8BA596DA4D55AE46n009O) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а также Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 N 253-пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P29) «Чистая вода» на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы) в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Брасовского района от 02.06.2020г. №180 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» 2019-2024 годы на территории МО «Брасовский муниципальный район Брянской области».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Брасовского района www.brasadmin.org

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Брасовского района Литвякова С.А.

Глава администрации

Брасовского района С.Н.Лавокин

ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021 года №17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

в новой редакции

1. Паспорт

муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019 - 2024 годы) (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Брасовского района Брянской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП "Брасововодоканал" |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Брасовского муниципального района Брянской области качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Брасовского района;  реализация федерального проекта "Чистая вода" |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего – 27894,54тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 27339,45тыс.рублей;  - областной бюджет – 276,15 тыс.рублей;  - местный бюджет – 278,94 тыс.рублей.  В том числе по годам реализации:  2019 год – 1692,23 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 1660,83тыс.рублей;  - областной бюджет – 16,77 тыс.рублей;  - местный бюджет – 16,94 тыс.рублей.  2020 год - 0 рублей;  2021 год – 11100,00 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 10879,11тыс.рублей;  - областной бюджет – 109,89тыс.рублей;  - местный бюджет – 100,00 тыс.рублей.  2022 год – 5500,00 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 5390,55тыс.рублей;  - областной бюджет – 54,45 тыс.рублей;  - местный бюджет – 55,00 тыс.рублей.  2023 год – 9600,00 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 9408,96тыс.рублей;  - областной бюджет – 95,04 тыс.рублей;  - местный бюджет – 96,00 тыс.рублей.  2024 год - 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в [приложении №3](#P587) к муниципальной программе |

**План мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
| Проведение оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения(далее – инвентаризация объектов водоснабжения) | До 01.02.2019г. |
| Внесение сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 15.03.2019г. |
| Подготовка и представление в департамент ТЭК и ЖКХ сводного отчета о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в Брасовском районе | До 01.04.2019г. |
| Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024годы для повышения качества водоснабжения**.** | До 01.08.2019г |
| Актуализация сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 01.02.2020г |
| Актуализация муниципальной программы,  - в части включения мероприятия по повышению качества водоснабжения, в рамках реализации объектов федерального проекта «Чистая вода» | До 06.02.2019г |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2019 году | До 01.03.2019г |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Погребы Брасовского района Брянской области | До 23.12.2019г. |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2021 году | До 01.03.2021г. |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | До 30.11.2021г. |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2022 году | До 01.03.2022 |
| Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | До 30.11.2022г. |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2023 году | До 01.03.2023 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Веребск Брасовского района Брянской области | До 30.11.2023г. |
| Отчет об исполнении комплекса мер («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024 годы. | 2019-2024гг. |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные программой, достижение повышения доли населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | До 2024г. |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения

на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области

2.1. Описание состояния водоснабжения на территории МО Погребское сельское поселение, МО Дубровское сельское поселение, МО Крупецкое сельское поселение, МО Веребское сельское поселение.

Система централизованного водоснабжения на территории Погребского сельского поселения имеется в д. Погребы и с. Александровское.

Водопроводная система в д. Погребы снабжает питьевой водой население данного населенного пункта в количестве 1480 жителей. Система центра­лизованного водоснабжения на территории Погребского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозабор из трех артези­анских скважин, трех водонапорных башен и водопроводных сетей.

Водопроводная система в с. Александровское снабжает питьевой водой население данного населенного пункта в количестве 23 жителей. Система центра­лизованного водоснабжения на территории Погребского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозабор из одной артези­анской скважины, одной водонапорной башни и водопроводной сети.

Система централизованного водоснабжения на территории Дубровского сельского поселения имеется в с. Дубровка, с. Клинское, п. Коллективист, п. Красное, п. Екатериновка, с. Калошичье, д. Коробкина.

Водоснабжение жителей с. Дубровка осуществляется от двух скважин, построенные в 1970 году, производительностью 240 куб. м/сут. Для обеспечения населения с. Дубровка водой из централизованной системы водоснабжения необходима реконструкция системы водоснабжения протяженностью 7967м.

Система централизованного водоснабжения на территории Крупецкого сельского поселения имеется в д. Крупец, п. Коммуна, д. Тарасовка, с. Холмецкий Хутор, д. Холмечь, д. Шемякино.

Водоснабжение жителей п. Коммуна осуществляется от двух скважин, построенных в 1970 году, производительностью 240 куб. м/сут. Для обеспечения населения п. Коммуна водой из централизованной системы водоснабжения необходимо строительство водозаборного сооружения.

Система централизованного водоснабжения на территории Веребского сельского поселения имеется в с. Веребск, д. Горякина, п. Дубрава, д. Лубенск, д. Сергеева, п. Фоменок, п. Хитров, д. Хрипкова, п. Чернечек, с. Турищево, д. Шевякина, д. Щепятина, с. Чаянка, д. Андрынки, д. Верхний Городец, д. Нижний Городец.

Водоснабжение жителей с. Веребск осуществляется от двух скважин, построенных в 1976 году, производительностью 240 куб. м/сут. Для обеспечения населения с. Дубровка водой из централизованной системы водоснабжения необходима реконструкция системы водоснабжения 6км.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 83,41% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 8,41% (6325 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне Характеристика объектов муниципальной программы «Чистая вода» на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы) ([приложение № 1 к муниципальной программе)](#P166).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли объекты, строительство (реконструкция) которых позволит достичь плановых значений показателей качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ \* 100, где:

Ч1к - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Брасовского района.

Расчет [формирования](#P799) рейтинга объектов по показателю бюджетной эффективности приведен в Приложение 6 к муниципальной программе.

Рейтинг объектов МО Погребское сельское поселение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 1 | Реконструкция водоснабжения д. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | 1658,55 | 4,25 | 57191,50 |
| Итого: | | 1658,55 | 4,25 |  |

Рейтинг объектов Дубровское сельское поселение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 10879,11 | 2,58 | 164835,00 |
| Итого: | | 10879,11 | 2,58 |  |

Рейтинг объектов Крупецкое сельское поселение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 4 | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | 5390,55 | 4,20 | 283713,16 |
| Итого: | | 5390,55 | 4,20 |  |

Рейтинг объектов Веребское сельское поселение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | 9408,96 | 1,3 | 364358,40 |
| Итого: | | 9408,96 | 1,3 |  |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации муниципальной программы "Чистая вода" 2019 - 2024 годы на территории Брасовского района доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой повысится с 75,0% до 84,26%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Целью муниципальной программы является обеспечение населения Брасовского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции; модернизация водозаборных узлов, и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап в период 2019 - 2024 годах.

Всего – 27894,54тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 27339,45тыс.рублей;

- областной бюджет – 276,15 тыс.рублей;

- местный бюджет – 278,94 тыс.рублей.

В том числе по годам реализации:

2019 год – 1692,23 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 1660,83тыс.рублей;

- областной бюджет – 16,77 тыс.рублей;

- местный бюджет – 16,94 тыс.рублей.

2020 год - 0 рублей;

2021 год – 11100,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 10879,11тыс.рублей;

- областной бюджет – 109,89тыс.рублей;

- местный бюджет – 100,00 тыс.рублей.

2022 год – 5500,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 5390,55тыс.рублей;

- областной бюджет – 54,45 тыс.рублей;

- местный бюджет – 55,00 тыс.рублей.

2023 год – 9600,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 9408,96тыс.рублей;

- областной бюджет – 95,04 тыс.рублей;

- местный бюджет – 96,00 тыс.рублей.

2024 год - 0 рублей

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

приведен в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

([приложение №2 к муниципальной программе)](#P282).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода» на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

([приложение №3](#P587) к муниципальной программе).

Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения Брасовского района (приложение №4 к муниципальной программе).

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы) (приложение №5 к муниципальной программе).

Приложение № 1

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Характеристика объектов муниципальной

программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объектная характеристика | |  |  | Финансово-экономическая характеристика | | |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: |  |  | Значение показателя эффектив-ности использова-ния бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффектив-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства | |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по Брасовскому муниципальному району  Брянской области | | | |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 27892,23 | 27337,17 | 555,06 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 27892,23 | 27337,17 | 555,06 | 0,00 |  |  |
| 1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 692,23 | 1 658,55 | 33,68 | 0,00 | 57 191,50 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 692,23 | 1 658,55 | 33,68 | 0,00 |  |  |
| 2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 11 100,00 | 10 879,11 | 220,89 | 0,00 | 164 835,00 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 100,00 | 10 879,11 | 220,89 | 0,00 |  |  |
| 3 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 600,00 | 9 408,96 | 191,04 | 0,00 | 364 358,40 | 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 600,00 | 9 408,96 | 191,04 | 0,00 |  |  |
| 4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 500,00 | 5 390,55 | 109,45 | 0,00 | 283 713,16 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5 500,00 | 5 390,55 | 109,45 | 0,00 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

"Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |  |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |  |
|  |
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |  | |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |  | |
| ИТОГО по Брасовскому муниципальному району Брянской области | | | Общая стоимость | | 0,00 | 27337,17 | 0,00 | 1 692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 27337,17 | 0,00 | 1 658,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 879,11 | 0,00 | 17 151,75 | 0,00 | 9 408,96 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 276,13 | 0,00 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 173,25 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 278,92 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | 1 692,23 | 0,00 | 1 692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 658,55 | 0,00 | 1 658,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 3 | Брасовский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 9 408,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 408,96 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

Приложение №3

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Динамика достижения целевых показателей муниципальной

программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | | % | | % | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | |
| **Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 64,9%** | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | |  |  | **67,73** | **67,73** | **70,55** | **70,77** | | **73,2** | | **73,2** | |
| ИТОГО по Брасовскому муниципальному району Брянской области | | | 1027 | **8,3** | 2,83 | 0,000 | 2,82 | 0,22 | | 2,43 | | 0,000 | |
| 1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | 350 | 2,83 | 2,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 349 | 2,82 | 0,000 | 0,000 | 2,82 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | 28 | 0,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,22 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | 300 | 2,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2,43 | | 0,000 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Этапы реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области

(2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | реконструкция |  | 04.2019 | 06.2019 | 09.2019 | 12.2019 |
| 2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | реконструкция |  | 04.2020 | 06.2020 | 04.2021 | 12.2021 |
| 3 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | строительство |  | 02.2021 | 04.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | реконструкция |  | 02.2022 | 04.2022 | 03.2023 | 12.2023 |

Приложение №5

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий

муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Брасовский муниципальный район Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | МУП | «Брасововодоканал» | 22,30/23,13 | 23,13/23,79 | 0,66 | 2,8 |  |
| 2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | МУП | «Брасововодоканал» | 22,30/23,13 | 23,13/23,79 | 0,66 | 2,8 |  |
| 3 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | МУП | «Брасововодоканал» | 22,30/23,13 | 23,13/23,79 | 0,66 | 2,8 |  |
| 4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | МУП | «Брасововодоканал» | 22,30/23,13 | 23,13/23,79 | 0,66 | 2,8 |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от 25.01.2021г. №17

Формирование рейтинга объектов

по показателю бюджетной эффективности

Субъект: МО Брасовский муниципальный район Брянской области .

Общая численность населения: 18973 чел., из них сельское население - 8018чел.

Численность сельского населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением из ЦСВ: 5209 человек.

4 объекта программы:

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 350 чел. [<2>](#P864).

Объект №2 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 349 чел. <2>

Объект №3 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 28 чел.

Объект №4 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 300чел.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Условное обозначение | Наименование МО | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб. [<3>](#P865) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объект №1 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция водоснабжения п. Погребы ул. Заводская Брасовского района Брянской области | 1,65855 |
| 2 | Объект №2 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 10,87911 |
| 3 | Объект №3 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | 5,39055 |
| 4 | Объект №4 | Брасовский муниципальный район Брянской области | Реконструкция системы водоснабжения с. Веребск Брасовского района Брянской области | 9,408960 |

Расчет показателя увеличения (прироста) доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, приведенного к общей численности населения, обеспеченного питьевой водой:

для 1 объекта: D2 = 350 чел. / 8018 чел. \* 100 = 4,36%;

для 2 объекта: D1 = 349/ 8018 чел. \* 100 = 4,35%;

для 3 объекта: D2 = 28 чел. / 8018 чел. \* 100 = 0,34%;

для 4 объекта: D2 = 300 чел. / 8018 чел. \* 100 = 3,74%.

Значение показателя бюджетной эффективности:

Э1 = 1,65855 млн. руб. / 4,36% = 0,3804 млн. руб. на 1%.

Э1 = 10,87911 млн. руб. / 4,35% = 2,5009. руб. на 1%.

Э1 = 5,39055 млн. руб. / 0,34% = 15,8545 млн. руб. на 1%.

Э1 = 9,40896 млн. руб. / 3,74% = 2,5157 млн. руб. на 1%.

Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:

0,3804 млн. руб. / 1% - 1 место (наиболее эффективное вложение бюджетных средств);

2,5009 млн. руб. / 1% - 2 место;

2,5157 млн. руб. / 1% - 3 место;

15,8545 млн. руб. / 1% - 4 место;

Рейтинговая таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, % | Значение показателя бюджетной эффективности, млн. рублей % |
| 1 место | объект N 1 | 1,65855 | 2,83 | 0,3902 |
| 2 место | объект N 3 | 5,39055 | 2,82 | 1,2835 |
| 3 место | объект N 2 | 10,87911 | 0,22 | 4,2167 |
| 4 место | объект N 4 | 9,408960 | 2,43 | 7,2376 |
| Итого: |  | 39,09837 <4> | 8,3 <5> |  |

--------------------------------

<1> - значение из отчета по результатам инвентаризации систем водоснабжения (форма ЧВ-02 "Потребитель", графа 7, строка субъекта (МО) Российской Федерации);

<2> - численность населения обеспеченного некачественной питьевой водой из ЦСВ, для которого фактически улучшится качество водоснабжения в результате реализации мероприятия (если мероприятие затрагивает несколько поселений или районов, то указывается суммарная численность указанного населения по всем поселениям, и это необходимо отразить в текстовой части рег. программы);

<3> - объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия;

<4> - соответствует лимитам средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий рег. программы по повышению качества питьевой воды на 2019 - 2024 годы;

<5> - сумма плановых показателей по объектам (должна быть не менее разницы между значением целевого показателя федерального проекта на последний год реализации программы и его базовым значением).